# PROJECT PLAN

## Progetto sull’Analisi dei Dati Mestruali e stratificazione dei Sintomi per Kaira Engineering

Durata del Progetto: dal 1 Luglio 2026 al 13 Luglio 2026 (40 Ore Totali)

Organizzazione del Team e Gestione dei Ruoli

Per ottimizzare il lavoro, le attività del team sono state ripartite in base alle competenze:

Accarino – Ruolo: Project Manager, Domain Expert & Statistical Analyst

- Responsabilità operative: Supervisione metodologica dello stato di avanzamento delle attività, validazione della logica clinica di business e cura del diario di progetto (Storytelling). Sul fronte analitico, guida la validazione statistica inferenziale sul primo cluster di utenti, conducendo il test di tre specifiche ipotesi cliniche: la stabilizzazione della durata del ciclo indotta dall'assunzione della pillola contraccettiva, l'abbattimento della severità del dolore medio (analisi di trend e picchi) e la valutazione della costanza e stabilità dei sintomi dolorosi lungo l'arco del mese.

- Contributo principale al progetto: Coordinamento e allineamento dei deliverable e conduzione scientifica dell'analisi statistica comparativa (Pillola vs No Pillola).

Riccobene – Ruolo: Data Engineer & Quality Analyst

- Responsabilità operative: Ha guidato la fase intensiva di acquisizione della Domain Knowledge medica. È il responsabile strategico del Data Quality Assessment, avendo condotto l'ispezione sul dataset grezzo per l'identificazione di record mancanti (NaN), anomalie strutturali ed eliminazione degli outlier temporali. Ha curato l'esecuzione materiale del Data Preprocessing e della bonifica dei dati, consegnando al team il dataset normalizzato e strutturato indispensabile sia per i test statistici sulle ipotesi cliniche sia per l'addestramento dei modelli di Machine Learning.

- Contributo principale al progetto: Consolidamento della governance dei dati, esecuzione materiale della bonifica del database e supporto ingegneristico alla reportistica visiva.

Logoteta – Ruolo: ML Data Analyst & Project Planner

- Responsabilità operative: Responsabile della pianificazione strategica delle fasi operative del progetto. Sul piano tecnico, ha sviluppato l'architettura di Machine Learning tramite Jupyter Notebook, implementando una pipeline predittiva. Ha sviluppato il Modello 1 (Next Period Prediction) basato su un algoritmo di Random Forest Regressor per stimare la durata del ciclo, e il Modello 2 (Fertility Window Prediction) per la stima matematica e la classificazione della finestra fertile sui sintomi giornalieri.

- Contributo principale al progetto: Definizione della roadmap strategica, sviluppo completo del codice sorgente di Machine Learning e documentazione delle metriche predittive.

# Struttura delle Fasi del Progetto e Roadmap di Sviluppo

Fase 1: Analisi e Studio delle Documentazioni

- Obiettivo: Costruire una solita base teorica e clinica del progetto analizzando la documentazione fornita

- Attività: Suddivisione e Analisi delle 4 documentazioni cliniche e stesure dei riassunti (Riccobene: 2 fonti, Accarino: 1 fonte, Logoteta: 1 fonte)

  - Integrazione e unificazione dei riassunti da parte di Logoteta in un’unica relazione iniziale

  - Apertura della cartella condivisa di gruppo e avvio del file di monitoraggio gestito da Accarino.

  - Prime osservazioni del dataset e formulazione di una stratificazione del dataset basata sulla colonna “contraceptive_use” = TRUE / FALSE da parte di Riccobene

- Risorse Coinvolte: Tutto il team

- Strumenti: Link documentali, e strumenti di Text Editor per la redazione dei riassunti e della Relazione Iniziale (Microsoft Word)

- Deliverable: Relazione sulla Salute Mestruale e Baseline Clinica basata sulle 4 documentazioni fornite e analizzate

Fase 2: Data Preprocessing and Cleaning

- Obiettivo: Bonificare / Pulire il dataset grezzo 🡪 menstrual_health_dataset.csv basato su 8986 osservazioni di 50 utenti

- Attività: Esecuzione della pulizia dei dati e del preprocessing da parte di Riccobene

  - Analisi post-pulizia effettuata in team dove sono state riscontrate delle anomalie sulle ore di sonno associate a livelli di stress alti (livello 5)

  - È stato ipotizzato da Logoteta che le ore di sonno basse possano essere legate sia a livelli di dolore alti causati dal ciclo, sia da eventuali fattori esterni quali lavoro o generale vita quotidiana

  - Data l’ipotesi sono stati effettuati degli incroci con i dati relativi ai livelli di dolore (con scala da 0 a 10) da parte di Riccobene e Accarino, ed è stato osservato e dimostrato che la carenza di sonno e alti livelli di stress sono causati dai dolori fisici del ciclo che raggiungono il livello 10 e non da fattori socio-ambientali esterni (lavoro ecc.)

- Strumenti: Python, Pandas, Numpy, Matplotlib, Seaborn

- Risorse Coinvolte: Riccobene, Accarino

- Deliverable: Dataset pulito e valido pronto per un analisi statistica

Fase 3: Stratificazione / Divisione del Dataset

- Obiettivo: Isolare i profili biologici degli utenti per eliminare i dati di confondimento legati all’assunzione di farmaci contraccettivi (Scelta Strategica)

- Attività: Separazione del dataset filtrando la colonna “contraceptive_use” per evitare l’inquinamento delle medie statistiche

- Creazione del Gruppo Natural Cycle: utenti con “contraceptive_use = FALSE”, quindi con ciclo biologico regolato dall’asse HPO

- Creazione del Gruppo Hormonal Control:  utenti con “contraceptive_use = TRUE”, con ciclo biologico sospeso indotto artificialmento tramite l’utilizzo di farmaci contraccettivi

- Pur separando il dataset in due non sono state individuate correlazioni che l’utilizzo della pillola e il non-utilizzo si intreccino nel dataset andandolo a inquinare, di conseguenza il team ha optato per mantenere il dataset pulito in maniera integra e unificata

- Risorse Coinvolte : Accarino, Riccobene

- Strumenti: Python, Pandas, Numpy, Matplotlib, Seaborn

- Deliverable: Due sotto-dataset separati per l’analisi comparativa

Fase 4: Analisi Statistica Comparativa

- Obiettivo: Integrare l’analisi statistica inferenziale sull’impatto della pillola anticoncezionale con lo sviluppo di modelli predittivi per il monitoraggio del prossimo ciclo e finestra di fertilità

- Attività:

Validazione Statistica delle Ipotesi Cliniche (Lavoro di Accarino): * Test statistico sulla stabilizzazione della durata del ciclo tra utenti che assumono la pillola vs gruppo di controllo.

- Analisi comparativa sull'abbattimento della severità del dolore medio (picchi e trend).

- Studio della varianza e stabilità dei sintomi dolorosi lungo l'arco del mese.

Ingegnerizzazione e Sviluppo dei Modelli Predittivi (Lavoro di Logoteta):

- Modello 1 (Next Period Prediction): Implementazione di un algoritmo Random Forest Regressor basato su feature aggregate a livello di ciclo per stimare la durata e la data di inizio del ciclo successivo.

- Modello 2 (Fertility Window Prediction): Sviluppo di un modello sequenziale che, partendo dall'output del Modello 1, stima i 6 giorni della finestra fertile.

Viene formalmente documentata l'assenza nel dataset di biomarcatori cruciali quali la temperatura basale corporea (BBT) e le variazioni del muco cervicale, identificando questa carenza come principale limite all'accuratezza biologica del modello

- Risorse Coinvolte: Accarino, Logoteta

- Strumenti: Python, Numpy, Pandas, Matplotlib, Seaborn, PowerBI

- Deliverable: Report grafico con diagrammi a barre, boxplot del dolore e matrici di correlazione dei sintomi

Fase 5: Sintesi dei Risultati e Presentazione della Reportistica

- Obiettivo: Tradurre i risultati dell’analisi statistica dei dati e gli elementi di interfaccia per l’applicazione di Kaira Engineering

- Attività: Redazione di una Relazione finale che integra la relazione iniziale effettuando uno studio sulle documentazioni fornite (Fase 1) con le evidenze numeriche analizzate nel dataset (Fase 4)

- Risorse Coinvolte: Tutto il team

- Strumenti: Strumenti di Text Editor per la stesura della documentazione finale (Microsoft Word), PowerPoint per la creazione della presentazione finale del Project Work

- Deliverable: Consegna del Project Work Report, dei Risultati Attesi, e Dashboard dimostrativa